**Годовой календарный план-график деятельности клуба семейного туризма «Рюкзачок» МБДОУ «Колокольчик» п.Чернянка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **НОЯБРЬ** | | | |
| 1. | Организация и проведение туристического похода «Экологическая прогулка в осенний период» - экскурсия к реке Оскол «Каждой пичужке – по кормушке» | 17.11.2017 26.11.2017 | педагоги |
| 2. | Фоотчет, информационная справка | 27.11.2017 28.11.2017 | Халиева Т.П., старший воспитатель |
| 3. | Размещение информации о начале реализации проекта «Белгородские тропы» на официальном сайте МБДОУ | 29.11.2017 30.11.2017 | Халиева Т.П., старший воспитатель |
| **ДЕКАБРЬ** | | | |
| 1. | Разработка профиля клуба семейного туризма | 01.12.2017 | Петренко Н.Н., заведующий |
| 2. | Оформление информационных стендов о деятельности клубов семейного туризма | 04.12.2017-07.12.2017 | педагоги |
| 3. | Отчет и фотографии оформленных стендов | 08.12.2017 | Халиева Т.П., старший воспитатель |
| **ЯНВАРЬ** | | | |
| 1. | Аналитический отчет об организации работы клуба семейного туризма в МБДОУ в 4 квартале 2017 года в соответствии с годовым календарным планом-графиком | 10.01.2018 | Петренко Н.Н., заведующий |
| 2. | Размещение материалов о реализации проекта на сайте МБДОУ (ссылка на опубликованный материал, скриншот страницы с размещенной информацией) | 11.01.2018 – 12.01.2018 | Халиева Т.П., старший воспитатель |
| **ФЕВРАЛЬ** | | | |
| 1. | Организация и проведение туристического похода «Краеведческая экспедиция в зимний период» - экскурсия в районный краеведческий музей «История поселка» | 02.02.2018 13.02.2018 | педагоги |
| 2. | Фотоотчет, информационная справка, размещение на официальном сайте МБДОУ информации об организации и проведении туристического похода в зимний период | 14.02.2018 16.02.2018 | Халиева Т.П., старший воспитатель |
| **МАРТ** | | | |
| 1. | Подготовка приказа о проведении семейного конкурса на создание туристических маршрутов | 01.03.2018 02.03.2018 | Петренко Н.Н., заведующий |
| 2. | Проведение семейного конкурса на создание туристических маршрутов | 05.03.2018 07.03.2018 | Халиева Т.П., старший воспитатель, педагоги |
| 3. | Подготовка приказа об итогах семейного конкурса на создание туристических маршрутов | 12.03.2018 14.03.2018 | Петренко Н.Н., заведующий |
| 4. | Подготовка и размещение информации о проведении семейного конкурса на создание туристических маршрутов на официальном сайте МБДОУ | 15.03.2018 16.03.2018 | Халиева Т.П., старший воспитатель |
| 5. | Аналитические отчеты ДОО о работе клуба семейного туризма в 1 квартале 2018 года | 19.03.2018 20.03.2018 | Петренко Н.Н., заведующий |
| 6. | Размещение 4 материалов о реализации проекта на сайте МБДОУ в 1 квартале 2018 года (ссылка на опубликованные материалы, скриншот страницы с размещенной информацией) | 21.03.2018 22.03.2018 | Халиева Т.П., старший воспитатель |
| **АПРЕЛЬ** | | | |
| 1. | Подготовка к туристическому спортивному походу в весенний период | 23.04.2018 25.04.2018 | Халиева Т.П., старший воспитатель, педагоги |
| **МАЙ** | | | |
| 1. | Проведение туристического спортивного похода в весенний период | 26.04.2018 -15.05.2018 | Халиева Т.П., старший воспитатель, педагоги |
| 2. | Подготовка и размещение информации об организации и проведении туристических походов в весенний период на официальном сайте МБДОУ (ссылка на опубликованный материал, скриншот страницы с размещенной информацией) | 16.05.2018 17.05.2018 | Халиева Т.П., старший воспитатель |
| **ИЮНЬ** | | | |
| 1. | Организация и проведение туристического культурно-познавательного похода в летний период | 01.06.2018 11.06.2018 | Халиева Т.П., старший воспитатель, педагоги |
| 2. | Фоотчет, информационная справка о проведении туристического культурно-познавательного похода в летний период | 12.06.2018 | Халиева Т.П., старший воспитатель |
| 2. | Аналитический отчет МБДОУ о работе клуба семейного туризма во 2 квартале 2018 года | 13.06.2018 14.06.2018 | Петренко Н.Н., заведующий |
| 3. | Размещение 4 материалов о реализации проекта на сайте МБДОУ во 2 квартале 2018 года (ссылка на опубликованные материалы, скриншот страницы с размещенной информацией) | 15.06.2018 | Халиева Т.П., старший воспитатель |
| 4. | Создание базы данных туристических маршрутов в МБДОУ и ее размещение на официальном сайте МБДОУ (скриншот страницы сайта с размещенной базой туристических маршрутов) | 18.06.2018 22.06.2018 | Халиева Т.П., старший воспитатель |
| **СЕНТЯБРЬ** | | | |
| 1. | Закупка спортивного оборудования в дошкольные образовательные организации. **Копии товарных накладных** | 01.07.2018 10.09.2018 | Петренко Н.Н., заведующий |
| 2. | Аналитические отчеты МБДОУ об организации работы клуба семейного туризма в 3 квартале 2018 года | 10.09.2018 13.09.2018 | Петренко Н.Н., заведующий |
| 3. | Размещение 4 материалов о реализации проекта на сайте МБДОУ в 3 квартале 2018 года (ссылка на опубликованные материалы, скриншот страницы с размещенной информацией) | 14.09.2018 | Халиева Т.П., старший воспитатель |
| 4. | Подготовка приказов о проведенных туристических «слетах» для семей воспитанников ДОО, аналитические отчеты, фотоотчеты | 18.09.2018 20.09.2018 | Петренко Н.Н.,  заведующий |
| 5. | Оформление профиля клуба семейного туризма в ДОО, фотоотчет | 12.06.2018 25.09.2018 | Петренко Н.Н.,  заведующий |
| **ОКТЯБРЬ** | | | |
| 1. | Проведение итогового анкетирования родителей воспитанников МБДОУ для определения эффективности проекта | 01.10.2018 03.10.2018 | Петренко Н.Н.,  заведующий |
| 2. | Сводный отчет по итогам анкетирования в МБДОУ | 04.10.2018 | Халиева Т.П., старший воспитатель |